План мероприятий по подготовке МБОУ «СОШ №50»

к новому 2025/2026 учебному году

- Учебный процесс, кадры

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Предварительное распределение учебной нагрузки на 2025/2026 учебный год | март-апрель | администрация |
| 1.2. | Разработка рабочих учебных программ на 2025/2026 учебный год | май-август | учителя-предметники |
| 1.3. | Утверждение перечня учебников на 2025/2026 учебный год | апрель-май | Заместители директора по УВР, педагог-библиотекарь |
| 1.4. | Подготовка отчетов, анализа работы за 2024/2025 учебный год | июнь-август | Заместители директора по УВР, ВР, руководители МО |
| 1.5. | Верстка анализа работы школы, годового плана работы на 2025/2026 учебный год | до 10 августа | Директор, заместители директора по УВР, ВР |
| 1.6. | Утверждение Учебного плана школы на 2025/2026 учебный год | август (педагогический совет) | Директор |
| 1.7. | Осуществление приема учебников и учебных пособий в летний период | май-август | Педагог-библиотекарь |
| 1.8. | Укомплектовать школу педагогическими кадрами | до 25.08.2025 | Директор |
| 1.9. | Подготовка и проведение праздника «День знаний» | август, 01.09.2025 | Заместитель директора по ВР, советник директора по воспитательной работе |

- Улучшение материально-технической базы

| 2.1. | Приобретение учебников и учебных пособий | апрель-август | Директор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Приобретение необходимого школьного оборудования (в пределах имеющихся денежных средств) | май-август | Директор |
| 2.3. | Реконструкция школьного стадиона | май-август | Директор |

- Работа по благоустройству здания школы и его территории, обеспечение безопасности

| 3.1. | Месячник по благоустройству территории школы «Месячник санитарной очистки» | апрель | Заместитель директора по ВР, заведующая хозяйством, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Трудоустройство несовершеннолетних | апрель, август, сентябрь | Заместитель директора по ВР, заведующая хозяйством, классные руководители |
| 3.3. | Формирование цветочных клумб, посадка однолетних цветов | май | Заведующая хозяйством |
| 3.4. | Подготовка учебных кабинетов к 2023/2024 учебному году | до 01.08.2025 | Заместитель директора по ВР, заведующая хозяйством, ответственные за кабинеты |
| 3.5. | Промывка системы отопления | май | Заведующая хозяйством |
| 3.6. | Замеры сопротивления | май | Заведующая хозяйством |
| 3.7. | Перезарядка огнетушителей | июль | Заведующая хозяйством |
| 3.8 | Проверка приборов учета | июнь-июль | Заведующая хозяйством |
| 3.9. | Осуществление контроля работы пожарной сигнализации, тревожной кнопки | в течение года | Заведующая хозяйством |
| 3.10. | Контроль работы системы видеонаблюдения | в течение года | Заведующая хозяйством |
| 3.11. | Проверка исправности автоматической пожарной сигнализации | в течение года | Заведующая хозяйством |
| 3.12. | Монтаж системы оповещения | до 01.08.2025 | Заведующая хозяйством |
| 3.13. | Обеспечить организацию охраны, круглосуточного дежурств, оборудование экстренной связи с территориальными органами МВД России | постоянно | Заведующая хозяйством |
| 3.14. | Привести в соответствие с нормативными требованиями документацию по организации обеспечения безопасности школы | постоянно | Заведующая хозяйством |
| 3.15. | Ужесточить пропускной режим на объекте образования в период проведения государственной итоговой аттестации, выпускников, летней оздоровительной компании, ремонтных работ | постоянно | Заведующая хозяйством |
| 3.16. | Вывоз бытового мусора | Еженедельно | Заведующая хозяйством |
| 3.17. | Покос травы | май-сентябрь | Заведующая хозяйством |
| 3.18. | Промывка стекол, оконных рам, покраска стен, потолков, труб | май-август | Заведующая хозяйством |
| 3.19. | Озеленение и благоустройство здания школы | июнь-август | Заведующая хозяйством |
| 3.20. | Устранение недостатков по капитальному ремонту в рамках гарантийных обязательств | июнь-август | Заведующая хозяйством, подрядная организация |
| 3.21. | Актуализировать паспорт безопасности школы | до 01.09.2025 | Заведующая хозяйством |

- Мероприятия по обеспечению охраны труда

| 4.1. | Контроль санитарных книжек работников школы | до 01.08.2025 | Заведующая хозяйством |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Привести в соответствие организационную документацию по проведению инструктажей по охране труда учащихся, работников школы в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 | до 01.08.2025 | Ответственный по охране труда, классные руководители |
| 4.3. | Подготовка актов готовности спортивных залов, спортивного оборудования, в залах и на школьном стадионе, оборудования\ в столовой к 2023/2024 учебному году | до 01.08.2025 | Заведующая хозяйством |
| 4.4. | Проверка работы рециркуляторов | до 01.08.2025 | Заведующая хозяйством |
| 4.5. | Контроль наличия средств для проведения противоэпидемиологических мероприятий | до 01.08.2025 | Заведующая хозяйством |

- Организационные вопросы

| 5.1. | Предварительное комплектование классов на 2025/2026 учебный год | июнь-август | администрация |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Комплектование первых классов | апрель-июль | Заместитель директора по УВР, секретарь |
| 5.3. | Комплектование 10 классов | апрель-июль | Заместитель директора по УВР, секретарь |
| 5.4. | Контрольный сбор с учащимися | август | Заместители директора по УВР, классные руководители |
| 5.5. | Формирование контрольных списков учащихся | август | Заместители директора по УВР, классные руководители |
| 5.6. | Формирование расписания уроков | до 01.09.2025 | Заместители директора по УВР, администраторы расписания |
| 5.7. | Сдача школы на готовность к новому 2025/2026 учебному году | 11.08.2025 | Директор, заместители директора по УВР, ВР, заведующая хозяйством |